附件1：

中山市黄圃人民医院采购代理机构遴选项目需求书

- 一、项目概况

1、委托采购范围：主要包括但不限于医院货物、服务、工程等项目的采购代理。

2、遴选采购代理机构数量：本次遴选8家采购代理机构，按综合评分由高到低进行排序，排名前6位的采购代理机构直接进入代理机构库，排名后2位的候补入库。直接入库的代理机构在履行合同过程中，出现合同暂停、合同中（终）止、业务繁忙、自行退出、考核不合格等情形时，医院将启用候补入库代理机构进行递补。

3、服务期限：3年（2025年1月1日至2027年12月31日）。

- 二、服务项目

根据实际采购项目签订项目委托协议，委托服务内容包括但不限于：

1、指导开展采购需求调查和编制采购实施计划。

2、编制、发售、解释采购文件。

3、发布采购信息公告（政府采购项目在采购监督管理部门指定媒体上发布）。

4、供应商资格预审（邀请招标等方式时采用）。

5、制定评审方法、步骤、标准。

6、依法抽取专家组建评审委员会（评审小组、谈判小组、询价小组、磋商小组等）。

7、落实评审地点，主持评审活动，并做好评审记录。

8、组织评审工作。

9、整理评审报告送采购人及有关部门。

10、在相关媒体上发布中标、成交公告，发送中标（成交）通知书（政府采购项目在采购监督管理部门指定媒体上发布）。

11、答复供应商的询问和质疑。

12、采购活动有关文件报送备案及存档。

13、法律法规规定的其他事项。

三、服务要求：

1、代理机构应熟悉国家、广东省、中山市政府采购及相关管理部门制定的有关政策、法规。能够根据国家和广东省、政府采购的法规、政策、文件等有关规定，本着为采购人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展采购代理工作；并按采购人的要求，按时按质提供咨询报告，对报告的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

2、考虑服务便捷性要求，代理机构应在中山市内设有固定并有合格专用的开标、评标场所。代理机构具有履行合同所必须的场所、设备和专业技术能力。

3、代理机构没有违法记录，信誉良好，行业内评价高。

4、在任何情况下，采购人不保证成交代理机构在服务周期内所获取的业务量与业务收入。

5、代理机构工作人员专业素质高，项目负责人须具有丰富从事医疗卫生领域采购业务经验，代理机构服务人员充足，有丰富的经验，能及时合理处理招标采购质疑和投诉。

6、代理机构应有健全的组织机构的内部管理制度，有完善的质量保证体系和技术经济档案管理制度，有良好的服务态度和较好的社会信誉。应提出保证项目审核质量和进度的措施。

7、在任何情况下，因代理机构的工作失误引起纠纷，代理机构需承担相应责任并视后果轻重给予包括但不局限于暂停委托、无条件解除协议等处罚。

8、代理机构需遵守诚实守信原则，一切以维护采购人利益为出发点，如采购人有违法相关法律法规的，应及时提出；如因没有执行相关政策规定，或擅自改变采购人需求而没有明确告知等，损害采购人利益的，依法追究其责任，并上报当地主管部门或监管部门。

9、代理机构对采购文件等内容负有保密义务，不得将可能影响采购项目公正性和采购人利益的信息透漏给利害关系人，由此造成的影响由代理机构负全责，并取消资格，禁止代理医院任何采购项目，并依法追究其法律责任，上报当地主管部门或监管部门。

10、代理机构须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持。为用户提供关于政府采购流程及相关法规的培训。

11、代理机构须不定期收集整理政府采购及招标投标有关法律、法规和地方规章制度，及时更新并向采购人提供相关文件；须向采购人提供所需的相关专业意见。采购人有权要求成交供应商无偿提供相关采购专业知识的培训服务（每年不少于一次，培训时间及对象由采购人提前一周通知）。

12、代理机构应有预判项目风险的能力，及时提醒采购人可能存在的风险点和应对措施。

四、时间要求（具体根据采购人要求及实际情况协商调整）：

1、接到采购需求后2个工作日内提出修改意见，需求确认后，2个工作日内完成采购文件初稿并发给采购人确认，采购人确认后1个工作日提交盖章版采购文件给采购人送审。

2、收到采购人意见后1个工作日完成修改，采购人确认后，2个工作日内提交纸质版盖章采购文件给采购人送审。

3、收到采购人采购文件确认函（表）后，1个工作日内按规定发布采购公告并发售采购文件（特殊情况除外）。

4、代理机构须在开标时间前1个工作日，向采购人发布项目报名情况和具体开标时间，以便提醒采购人安排相关评委参加评审。

5、开标结束后应当在2个工作日内将评审结果扫描件发给采购人确认；收到采购人的中标结果确认后，2个工作日内按规定发布中标（成交）结果公示或公告。

6、采购过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后将全套档案装订成册，并打印卷内目录，在中标（成交）通知书发出后15个工作日内移交给采购人。

7、如接到接到质疑或投诉，代理机构须在24小时内作出回应，征询采购人意见并起草质疑、投诉的回复意见。

8、服务响应时间：如采购人需要当面沟通时，代理机构应在4小时内到达现场处理。

五、代理服务收费

1、代理费由中标供应商缴纳，按（发改价格[2002]1980号文和[2011]534号）收费标准，计算出标准收费再乘以成交折扣率，代理机构按不高于此折扣率向成交供应商收取代理服务费。

2、折扣率范围为0%—90%（含90%）的整数。

六、代理机构监督评价及退出机制

1、入选代理机构采购项目完成后，由我院就本次采购项目完成情况进行考核评价，详见附表《采购代理机构服务质量考核评价表》。评价结果分优、良、中、差四个档次,累计3次被评为中及以下的代理机构将暂停委托代理资格,直至委托代理机构做出整改;累计1次被差评的代理机构将被列入医院黑名单，取消其代理资格。

2、采购代理机构如出现下列情况的，将退出医院采购代理机构：

1)累计2次不接受医院的代理委托业务的；

2)累计1次受到医院差评的；

3)采用了违法的采购方式给医院造成不良后果的；

4)违反委托代理协议泄露与采购代理业务有关的情况和资料的；

5)以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;

6)与供应商或采购人恶意串通的；

7)在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

8)开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的；

9)未经委托人授权,擅自修改采购文件或者评审结果的;

- 10)拒绝有关部门依法实施监督检查的；

- 11)被监督管理部门通报处理的；

- 12)医院有权对不能为医院提供主动性、专业性服务的代理人进行约谈、警告、暂停、取消代理资格；

- 13)法律、法规、规章规定的其他违法行为。

- 附表：《采购代理机构服务质量考核评价表》

采购代理机构服务质量考核评价表

| 考核单位 | 中山市黄圃人民医院 | 考核日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 采购代理机构名称 |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  |  | 考核结果 |
| 代理合同签定及履行情况 | 1、依照法律法规及行业内相关制度规范签订代理合同，合同双方的权利义务及职责明确； 2、按合同规定按按时包质完成委托任务； 3、提出并实施了积极的、科学合理的措施，保证了招标代理合同的有效实施。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 招标文件编制质量 | 1、招标文件编制清晰、完整、合法，无排斥潜在投标人条款； 2、招标范围明确，标段划分合理； 3、对投标人的资格要求既符合法律法规又充分考虑招标人的合理需求； 4、招标文件主要条款符合有关规定； 5、评标标准、评分办法和定标原则科学合理合规； 6、招标过程无任何技术差错。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 规范管理、服务质量和业务水平 | 1、代理项目有完整、合理、可行的实施计划； 2、代理项目工作人员配置齐全、职责明确； 3、全过程服务细致、耐心，严格规范，态度端正； 4、有专职的项目负责人和招标交易员，从业人员业务水平高，运作程序规范。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 职业道德及企业信誉 | 1、严格遵守执业行为准则、职业道德准则； 2、以服务质量、企业信誉参与市场竞争； 3、坚持实事求是，维护招标人的合法利益； 4、严格保守执业过程中的技术和商务秘密。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 代理过程其它方面的评价 | 招标代理过程细致、无疏漏，组织协调工作到位，未对招标过程产生不良影响，未给招标人造成损失，无违法违规行为。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 满意度评价 | 招标代理过程各项服务的满意度情况。 |  |  | 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） |
| 综合考核评价： 优 （ ） 良 （ ） 中 （ ） 差 （ ） 招标采购委员会（盖章） |  |  |  |  |